## PRINCIPIOS_OBJ
LINEAS Y OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
| GEB - Gerencia SST |  | Principios de la Gestión SST | Plan Táctico SST
| 1 | Primero La Vida de todos nuestros colaboradores, como Valor Corporativo
| 2 | ¡NADIE muere en el trabajo!
| 3 | Todo accidente se puede prevenir
| 4 | La seguridad y la salud exigen un liderazgo
| 5 | La seguridad y la salud son rentables
| 6 | El trabajo es un determinante social de la salud y no debe deteriorar nuestra salud, la debe potenciar.
| GEB - Gerencia SST |  | Objetivos en materia de SST | Plan Táctico SST
Objetivos Estratégicos en SST - GEB+FILIALES
| 1 | GESTIONAR LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN TODAS NUESTRAS FILIALES CONTROLADAS PARA ALCANZAR EN EL 2023 UN RESULTADO DEL INDICADOR DE FRECUENCIA DE LESIONES CON PÉRDIDA DE TIEMPO* (LTIFR) IGUAL O INFERIOR A 0,30 Y UN INDICADOR DE DESEMPEÑO PROACTIVO EN SST IGUAL O SUPERIOR AL 90%
| 2 | DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE BIENESTAR INTEGRAL PARA PROMOVER HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES QUE CONTRIBUYAN POSITIVAMENTE A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS COLABORADORES DIRECTOS DEL GEB Y ENLAZA EN EL 2023
* Incluye a GEB Corporativo y las filiales controladas: Enlaza, TGI, Calidda, Contugas, Electrodunas y Conecta.
Objetivos del Proceso SST Corporativo
| 1 | LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DEL CIERRE DEL PROYECTO TRANSFORMACIÓN CULTURA EN LOS TIEMPOS DEFINIDOS EN EL CRONOGRAMA Y CON EL ASEGURAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL DEL MISMO (SPI) IGUAL O SUPERIOR A 90% EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2023
| 2 | AUMENTAR EL NIVEL DE PERCEPCIÓN DE LOS COLABORADORES DIRECTOS DE GEB + FILIALES CON RELACIÓN A LA MADUREZ DE LA GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN UN 3% EN EL 2023 (CON RESPECTO AL RESULTADO DEL 2022)
| 3 | LOGRAR CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA PLAN DE BIENESTAR INTEGRAL CON ALCANCE A GEB CORPORATIVO + ENLAZA,CON UN SPI IGUAL O SUPERIOR A 90% EN EL 2023
| 4 | MEJORAR LA ALINEACIÓN FRENTE AL MODELO DE GESTIÓN SST GEB CORPORATIVO (INCLUYENDO GEB+FILIALES), AUMENTANDO EN MÍNIMO UN 5% EL RESULTADO OBTENIDO EN EL ASSESSMENT 2022
| 5 | AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE PROCESOS EN EL GEB+FILIALES DE ACUERDO CON EL PLAN DE TRABAJO ESTABLECIDO Y APROBADO CON UN SPI IGUAL O MAYOR AL 90% EN 2023

## PRIORIZACION SST
DEFINICIÓN DE PROYECTOS - DESPLIEGUE OBJETIVOS DE SST
Perspectiva Estratégica | Objetivos Estratégico SST | Objetivos Proceso SST (de apoyo) | Prioridad Proyectos | Proyecto | Caso para la Acción | Líder Proyecto | Cuándo? |  | Como? Acciones Clave | Inversión estimada | Indicadores Medición | Metas Indicadores
[7 empty] | Inicio | Fin |  |  |  | 90% | 100% | 120%
Procesos | OBJETIVO 1 GESTIONAR LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN TODAS NUESTRAS FILIALES CONTROLADAS PARA ALCANZAR EN EL 2023 UN RESULTADO DEL INDICADOR DE FRECUENCIA DE LESIONES CON PÉRDIDA DE TIEMPO* (LTIFR) IGUAL O INFERIOR A 0,30 Y UN INDICADOR DE DESEMPEÑO PROACTIVO EN SST IGUAL O SUPERIOR AL 90% | LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DEL CIERRE DEL PROYECTO TRANSFORMACIÓN CULTURA EN LOS TIEMPOS DEFINIDOS EN EL CRONOGRAMA Y CON EL ASEGURAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL DEL MISMO (SPI) IGUAL O SUPERIOR A 90% EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2023 | P1 | PROYECTO TRANSFORMACIÓN DE CULTURA SST. Fortalecer la Cultura de Seguridad y Salud en el Trabajo | Lograr el cierre del Proyecto de Transformación de Cultura de forma exitosa y en el marco de las directrices del Manual de Contratación. | IPuentes Ecala | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Fase 3: Sostenimiento y mejora continua del Sistema de gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo - Seguimiento a la hoja de ruta por filial y propuesta de iniciativas de mejora según avance. - Acompañamiento en campo y transferencia de conocimiento. - Medición y seguimiento de KPIs LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL CONTRATO Cumplir con lo establecido en el Manual de Contratación, dando alcance al cierre financiero y liquidación fomal del proyecto, asegurando la trazabilidad de la información (de acuerdo a los lineamientos de gestión documental). |  | Cumplimiento del Cronograma Fase Sostenimiento y Mejora, Liquidación y cierre (SPI) | SPI>= 87.5% | SPI>= 90% | SPI>= 95%
Procesos | OBJETIVO 1 GESTIONAR LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN TODAS NUESTRAS FILIALES CONTROLADAS PARA ALCANZAR EN EL 2023 UN RESULTADO DEL INDICADOR DE FRECUENCIA DE LESIONES CON PÉRDIDA DE TIEMPO* (LTIFR) IGUAL O INFERIOR A 0,30 Y UN INDICADOR DE DESEMPEÑO PROACTIVO EN SST IGUAL O SUPERIOR AL 90% | MEJORAR LA ALINEACIÓN FRENTE AL MODELO DE GESTIÓN SST GEB CORPORATIVO (INCLUYENDO GEB+FILIALES), AUMENTANDO EN MÍNIMO UN 5% EL RESULTADO OBTENIDO EN EL ASSESSMENT 2022 | P2 | PLAN DE FORTALECIMIENTO CULTURA SST Continuar con la consolidación del proceso de Fortalecimiento de la Cultura SST, avanzando en el cierre de brechas de cada filial de manera que se contribuya a la mejora de la percepción del Nivel de Maurez de Cultura SST. | El enfoque de este proceso buscará “Aumentar el nivel de madurez en seguridad”, a través de la incorporación de comportamientos, competencias y herramientas que lleven al GEB hacia una cultura fuerte (Generativo) que apalanque la Excelencia Operativa. | IPuentes CVallejo | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Desplegar, acompañar y evaluar las prácticas del modelo de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo: 1. Liderazgo y Compromiso 2. Evaluación de riesgos en SST 3. Objetivos, metas y programas 4. Capacitación y aprendizaje en SST 5. Cumplimiento legas, documentación, participación y consulta 6. Gestión de Contratistas en SST 7. Gestión de Riesgos Operacionales, PSM y SVE 8. Gerenciamiento de Emergencias 9. Verificación de Conformidad - Indicadores SST 10. Tratamiento de desvíos - Incidentes / Accidentes 11. Gobernanza y Análisis Crítico en SST Continuar con el Plan de Comunicación en SST articulado dentro de la Estrategia de Comunicación Corporativa, con el apoyo de una firma externa especializada. Construcción del mensaje, estrategia y desarrollarla y mejorar su impacto. |  | - Indicador de Frecuencia de Lesiones con Pérdida de Tiempo (LTIFR) - Resultado Assessment Modelo Gestión SST 2022 - RASST - Indice de Percepción Nivel de Madurez en Gestión SST (colaboradores directos) - IPNMSST - Indicador de Desempeño Proactivo SST (IDP) | LTIFR <= 0,37 RASST >= 75% | LTIFR <= 0,30 RASST >= 78% | LTIFR <= 0,24 RASST >= 80%
|  | AUMENTAR EL NIVEL DE PERCEPCIÓN DE LOS COLABORADORES DIRECTOS DE GEB + FILIALES CON RELACIÓN A LA MADUREZ DE LA GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN UN 5% EN EL 2023 (CON RESPECTO AL RESULTADO DEL 2022) | [9 empty] | IPNMSST>=65% IDP>= 85% | IPNMSST>=68% IDP>= 90% | IPNMSST>=70% IDP>= 96%
Procesos | OBJETIVO 1 GESTIONAR LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN TODAS NUESTRAS FILIALES CONTROLADAS PARA ALCANZAR EN EL 2023 UN RESULTADO DEL INDICADOR DE FRECUENCIA DE LESIONES CON PÉRDIDA DE TIEMPO* (LTIFR) IGUAL O INFERIOR A 0,30 Y UN INDICADOR DE DESEMPEÑO PROACTIVO EN SST IGUAL O SUPERIOR AL 90% | AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE PROCESOS EN EL GEB+FILIALES DE ACUERDO CON EL PLAN DE TRABAJO ESTABLECIDO Y APROBADO CON UN SPI IGUAL O MAYOR AL 90% EN 2023 | P3 | PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DE PROCESOS Desplegar los lineamientos para gestionar sistemáticamente los Riesgos Mayores en cada una de las filailes del GEB | Continuar con el desarrollo del Modelo de Seguridad de Procesos que asegure la gestión eficiente y oportuna en la identificación, valoración y gestión de los riesgos mayores en cada una de las filiales. | IPuentes NCuervo | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1. Realizar un análisis de brechas de las empresas del GEB (línea base) y definir un (1) plan de acción estratégico del GEB con base en los resultados del análisis de brechas en el primer semestre del 2023. 2. Definir tres (3) elementos de seguridad de procesos relevantes y prioritarios para la gestión de seguridad de procesos de las filiales del GEB y desarrollar lineamientos corporativos para la gestión de éstos. (procedimiento e indicadores de gestión) 3. Diseñar, concertar con las filiales y comenzar a registrar mensualmente dos (2) indicadores reactivos de la gestión de seguridad de procesos (tier 1 y tier 2). 4. Revisar la matriz de valoración de riesgos corporativa con el objeto de asegurar sea aplicable a la valoración de los riesgos operacionales y proponer los ajustes a que haya lugar al área que corresponda para su actualización; y acompañar la revisión de las matrices de valoración de riesgo de las filiales del GEB. 5. . Gestionar la cultura y liderazgo en seguridad de procesos en el GEB mediante la divulgación de los procedimientos y lineamientos construidos, 5 flyers en el año sobre temáticas de SP relevantes. |  | Cumplimiento del Cronograma PSM (SPI-PSM) | - SPI PSM>= 85% | - SPI PSM >= 90% | - SPI PSM >= 95%
Procesos | OBJETIVO 2 DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE BIENESTAR INTEGRAL PARA PROMOVER HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES QUE CONTRIBUYAN POSITIVAMENTE A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS COLABORADORES DIRECTOS DEL GEB Y ENLAZA EN EL 2023 | LOGRAR CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA PLAN DE BIENESTAR INTEGRAL CON ALCANCE A GEB CORPORATIVO + ENLAZA,CON UN SPI IGUAL O SUPERIOR A 90% EN EL 2023 | P4 | IMPLEMENTACIÓN PLAN DE BIENESTAR INTEGRAL Avanzar en el desarrollo del Plan de Bienestar Integral que contribuya positivamente en la mejora de la calidad de vida de nuestros colaboradores directos, incorporando herramientas que faciliten la cobertura y participación. | Mejorar la salud INTEGRAL de las personas en el lugar de trabajo, bajo la premisa que un escenario laboral debe permitir que la salud se preserve y no se pierda. | IPuentes Ecala MOtalora | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1. Actualización de la línea de base de factores de riesgo. 2. Alianzas con el aseguramiento/ Herramientas que movilicen a la acción 3. Creación de una estrategia de comunicación para la promoción de hábitos y estilos de vida saludable 4. Desarrollo de entornos propiciatorios para la práctica de los hábitos saludables 5. Afianzar el programa de promoción de hábitos y estilos de vida saludable en el entorno laboral, realizar evaluaciones periódicas de impacto. |  | Cumplimiento del Cronograma Plan de Bienestar Integral | - SPI Plan Bienestar Integral >= 85% | - SPI Plan Bienestar Integral >= 90% | - SPI Plan Bienestar Integral >= 95%
Perspectiva Estratégica | Foco Estratégico
Financiera | Conexiones_de_Progreso
Mercados_Negocios | Transformacion_Territorios
Procesos | Promocion_Agenda_Regulatoria
Innovación_Crecimiento_Aprendizaje | Resiliencia_climatica
Hub_Colaboracion_Energías_Eficientes
Transformacion_Cultural_SST
OBJETIVO 1 GESTIONAR LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN TODAS NUESTRAS FILIALES CONTROLADAS PARA ALCANZAR EN EL 2023 UN RESULTADO DEL INDICADOR DE FRECUENCIA DE LESIONES CON PÉRDIDA DE TIEMPO* (LTIFR) IGUAL O INFERIOR A 0,30 Y UN INDICADOR DE DESEMPEÑO PROACTIVO EN SST IGUAL O SUPERIOR AL 90%
OBJETIVO 2 DISEÑAR E IMPLMENTAR EL PLAN DE BIENESTAR INTEGRAL PARA PROMOVER HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES QUE CONTRIBUYAN POSITIVAMENTE AL BIENESTAR INTEGRAL DE LOS COLABORADORES DIRECTOS DEL GEB Y ENLAZA EN EL 2023
OBJETIVO 1 + OBJETIVO 2

## PLAN_ACCION_SST
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO / GERENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [7 empty] | SEGUIMIENTO SEMANAL - GANTT | [20 empty] | PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Semana Actual | [6 empty] | 53 |  |  | Grado de progreso | [11 empty] | █
Fases/ Actividad | Líder de Práctica | Semanas |  |  | % de Progreso | Seguimiento - Mes / semanas
|  | Inicio | Fin | Duración |  |  | 2023-01-01 |  |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-03-01 |  |  |  | 2023-04-01 |  |  |  | 2023-05-01 |  |  |  |  | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  |  |  |  | 2023-08-01 |  |  |  | 2023-09-01 |  |  |  | 2023-10-01 |  |  |  |  | 2023-11-01 |  |  |  | 2023-12-01
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
P1. Proyecto de Transformación Cultura de SST | ECala | 1 | 37 | 36 | 99% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-09-01 36
SOSTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA | ECala | 1 | 10 | 9 | 100% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-02-01 9
Revisión de desviaciones y establecimiento del plan de mejora | ECala | 1 | 10 | 9 | 100% | [54 empty] | 0 | bar: 2023-01-01 1 to 2023-02-01 9
Revisión de resultados por parte de la alta dirección | ECala | 1 | 10 | 9 | 100% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-02-01 9
MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE KPIs | ECala | 1 | 10 | 9 | 100% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-02-01 9
Revisión y seguimiento del tablero mando control del proyecto | ECala | 1 | 10 | 9 | 100% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-02-01 9
Revisión y seguimiento de los KPI's del sistema de gestión en SST | ECala | 1 | 10 | 9 | 100% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-02-01 9
ACOMPAÑAMIENTO EN CAMPO Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO | ECala | 1 | 10 | 9 | 100% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-02-01 9
Implementación Train the Trainer | ECala | 1 | 10 | 9 | 100% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-02-01 9
Evaluación de la gestión de multiplicadores | ECala | 1 | 10 | 9 | 100% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-02-01 9
Evaluación de la gestión de los comités | ECala | 1 | 10 | 9 | 100% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-02-01 9
CIERRE PROYECTO PMO Y LIQUIDACIÓN CONTRATO CON SUS FASES CONTRACTUALES | ECala | 7 | 37 | 30 | 96% | bar: 2023-02-01 7 to 2023-08-01 35
Actualizacion de polizas a modificacion del contrato | ECala | 10 | 12 | 2 | 100% | bar: 2023-03-01 10 to 2023-03-01 11
Revision entregables por fase | ECala | 7 | 13 | 6 | 100% | bar: 2023-02-01 7 to 2023-03-01 12
Ejecucion de actuvidades de socializacion pendientes | ECala | 14 | 18 | 4 | 100% | bar: 2023-04-01 14 to 2023-04-01 17
Pago ultima factura | ECala | 19 | 21 | 2 | 100% | bar: 2023-05-01 19 to 2023-05-01 20
Solicitud de estado contable para liquidar | ECala | 22 | 23 | 1 | 100% | bar: 2023-05-01 22
Revision de entregables por juridica de abastecimiento | ECala | 24 | 28 | 4 | 100% | bar: 2023-06-01 24 to 2023-07-01 27
Generación de certificacion de experiencia del contratistas | ECala | 29 | 30 | 1 | 100% | bar: 2023-07-01 29
Generacion de acta de recibo final | ECala | 31 | 32 | 1 | 80% | bar: 2023-07-01 31
Acta de liquidacion | ECala | 33 | 36 | 3 | 80% | bar: 2023-08-01 33 to 2023-08-01 35
Documetacion cierre de proyecto PMO | ECala | 12 | 37 | 25 | 100% | bar: 2023-03-01 12 to 2023-09-01 36
Gestion de Cambio Organizacional | ECamelo | 1 | 54 | 53 | 95.12% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-12-01 51
Coalicón de Patrocinio | ECamelo | 6 | 14 | 8 | 100% | bar: 2023-02-01 6 to 2023-03-01 13
Socializacion del Plan de Cambio con el Sponsor del Proyecto | ECamelo | 6 | 6 | 2 | 100% | bar: 2023-02-01 6 to 2023-02-01 7
Presentar satatus del proyecto ante la VP administrativa y de TH | ECamelo | 7 | 7 | 1 | 100% | bar: 2023-02-01 7
Establecer el ciclo de reuniones en el Corporativo y las Filiales para activar la coalición | ECamelo | 6 | 12 | 6 | 100% | bar: 2023-02-01 6 to 2023-03-01 11
Afianzar los ANS con el Centro de Sinergias para los temas de Formación e Inducción | ECamelo | 12 | 14 | 2 | 100% | bar: 2023-03-01 12 to 2023-03-01 13
Transferencia de la Propiedad | ECamelo | 9 | 17 | 8 | 100% | bar: 2023-02-01 9 to 2023-04-01 16
Realizar focus group con los equipos de SST en las filiales (Manej de Resistencias) | ECamelo | 11 | 14 | 4 | 100% | bar: 2023-03-01 11 to 2023-04-01 14
Articular la transferencia de Conocimiento entre el Equipo Corporativo, Filiales y la consultoria. | ECamelo | 10 | 12 | 3 | 100% | bar: 2023-03-01 10 to 2023-03-01 12
Apoyar la estructura del Programa de Multiplicadores | ECamelo | 9 | 14 | 5 | 100% | bar: 2023-02-01 9 to 2023-03-01 13
Asegurar la elaboración del plan de trabajo Trainers | ECamelo | 16 | 17 | 2 | 100% | bar: 2023-04-01 16 to 2023-04-01 17
Acciones de Mantenimiento al Plan de Cambio | ECamelo | 15 | 32 | 17 | 100% | bar: 2023-04-01 15 to 2023-07-01 31
Acompañamiento en campo / Visita de Observación. | Ecamelo | 15 | 18 | 4 | 100% | bar: 2023-04-01 15 to 2023-05-01 18
Aplicación Encuesta Adkar | Ecamelo | 24 | 26 | 3 | 100% | bar: 2023-06-01 24 to 2023-06-01 26
Monitoreo al PCT del proyecto | Ecamelo | 30 | 32 | 3 | 100% | bar: 2023-07-01 30 to 2023-08-01 32
Realizar el monitoreo del diagnósitico, la estrategia de cambio y el mapa de patrocionio definido | Ecamelo | 28 | 31 | 4 | 100% | bar: 2023-07-01 28 to 2023-07-01 31
SG-SST - Práctica 1. Liderazgo y Compromiso | IPuentes | 1 | 46 | 45 | 100% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-11-01 45
Revisión/ Actualización del Compromiso en Seguridad y Salud en el Trabajo | IPuentes | 14 | 17 | 3 | 100% | bar: 2023-04-01 14 to 2023-04-01 16
Ratificación Anual del Compromiso con la Seguridad, Salud y Bienestar | IPuentes | 17 | 18 | 1 | 100%
Revisión y Actualización de política corporativa del SGI. Divulgación y comunicación. | GProcesos | 1 | 5 | 4 | 100% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-01-01 4
Fortalecimiento prácticas proactivas | CVallejo | 11 | 46 | 35 | 100% | bar: 2023-03-01 11 to 2023-11-01 45
Ejecutar plan de formación ODC (líderes corporativos Nivel estratégico) | CVallejo | 11 | 27 | 16 | 100% | bar: 2023-03-01 11 to 2023-06-01 26
Acompañamiento a la ejecución de ODC/ Visita Gerencial (presencial) de la Alta Dirección (Nivel estratégico) | CVallejo | 14 | 46 | 32 | 100% | bar: 2023-04-01 14 to 2023-11-01 45
SG-SST - Práctica 2. Evaluación de riesgos en SST | EVargas | 10 | 60 | 50 | 100% | bar: 2023-03-01 10 to 2023-12-01 53
Actualización de Matrices de Peligros por Procesos | EVargas | 10 | 15 | 5 | 100% | bar: 2023-03-01 10 to 2023-04-01 14
Desdoblar MIPVR GEB-UT hacia matriz corporativa y actualización de acuerdo a la actividad definida por GEB Corporativo | EVargas | 10 | 15 | 5 | 100% | bar: 2023-03-01 10 to 2023-04-01 14
Seguimiento Cumplimiento Controles MIPVR (trimestral) | EVargas | 10 | 60 | 50 | 100% | bar: 2023-03-01 10 to 2023-12-01 53
Seguimiento Cumplimiento Controles MIPVR GEB Corporativo | EVargas | 10 | 60 | 50 | 100% | bar: 2023-03-01 10 to 2023-12-01 53
SG-SST - Práctica 3. Objetivos, metas y programas | IPuentes | 1 | 54 | 53 | 90.24% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-11-01 48
Elaborar/Aprobar Propuesta Indicadores y metas en SST para CMI Corporativo y filiales | IPuentes | 1 | 54 | 53 | 100% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-12-01 53
Elaborar Plan Anual de Trabajo en SST | IPuentes | 1 | 54 | 53 | 100%
Definir las metas para cada práctica proactiva (corporativo y filial) | IPuentes | 6 | 10 | 4 | 100% | bar: 2023-02-01 6 to 2023-02-01 9
Definir los criterios de Planeación, ejecución, Cobertura y Calidad (corporativo y filial) | IPuentes | 6 | 10 | 4 | 100% | bar: 2023-02-01 6 to 2023-02-01 9
Detallar el plan de acción anual en SST | IPuentes | 1 | 10 | 10 | 100% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-03-01 10
Socialización/Aprobación con Dirección GT y COPASST | IPuentes | 8 | 10 | 5 | 100% | bar: 2023-02-01 8 to 2023-03-01 12
Firma del plan Anual por Representante legal | IPuentes | 13 | 10 | 3 | 100% | bar: 2023-03-01 13 to 2023-04-01 15
Implementacion ecosistema de bienestar AON wellbeing | ECala | 11 | 53 | 42 | 60% | bar: 2023-03-01 11 to 2023-09-01 36
Implementacion programa bienestar AON wellbeing | ECala | 11 | 48 | 37 | 40% | bar: 2023-03-01 11 to 2023-06-01 25
Firma contrato AON | ECala | 11 | 16 | 5 | 100% | bar: 2023-03-01 11 to 2023-04-01 15
Compilacion informacion para entrega a AON | ECala | 16 | 18 | 2 | 100% | bar: 2023-04-01 16 to 2023-04-01 17
Aplicación encuesta lideres SST y bienestar GEB | ECala | 18 | 19 | 1 | 100% | bar: 2023-05-01 18
Aplicación encuesta resiliencia a colaboradores | ECala | 19 | 23 | 4 | 20% | bar: 2023-05-01 19
Análisis multivariado de la información | ECala | 23 | 27 | 4 | 0%
Entrega de resultado y recomendaciones para plan de trabajo | ECala | 29 | 31 | 2 | 0%
Guía documentada año 2023 | ECala | 32 | 40 | 8 | 0%
Site wellbeing | ECala | 40 | 48 | 8 | 0%
Aplicación AON WELLone | ECala | 18 | 53 | 35 | 80% | bar: 2023-05-01 18 to 2023-11-01 45
Usuarios de prueba | ECala | 18 | 22 | 4 | 100% | bar: 2023-05-01 18 to 2023-05-01 21
Campaña de expectativa | ECala | 22 | 30 | 8 | 100% | bar: 2023-05-01 22 to 2023-07-01 29
Generación de usuaros y contraseñas | ECala | 31 | 33 | 2 | 100% | bar: 2023-07-01 31 to 2023-08-01 32
Puesta en marcha con reto de bienestar | ECala | 33 | 53 | 20 | 50% | bar: 2023-08-01 33 to 2023-10-01 42
Seguimeinto a metricas de usabilidad | ECala | 49 | 51 | 2 | 50% | bar: 2023-12-01 49
Actualización del SVE DME (Vitality) | ECala | 4 | 54 | 50 | 100% | bar: 2023-01-01 4 to 2023-12-01 53
Generación de la línea de base de factores de riesgo con la encuesta de salud física y emocional ( incluye DME) | ECala | 16 | 24 | 8 | 100% | bar: 2023-04-01 16 to 2023-06-01 23
Clasificar a los trabajadores para categorizar prioridades (descripción demográfica, ausentismo, exámenes periódicos, encuestas) | ECala | 16 | 19 | 3 | 100% | bar: 2023-04-01 16 to 2023-05-01 18
Identificación de áreas y grupos de trabajadores con prioridad de intervención de acuerdo con la encuesta | ECala | 14 | 16 | 2 | 100% | bar: 2023-04-01 14 to 2023-04-01 15
Intervención de condiciones de trabajo ( inspecciones de puesto de trabajo 170 corporativo y 80 sucursal en 2023) | ECala | 4 | 52 | 48 | 100% | bar: 2023-01-01 4 to 2023-12-01 51
Intervención de comportamientos (escuelas de Prevención en DME) | ECala | 18 | 34 | 16 | 100% | bar: 2023-05-01 18 to 2023-08-01 33
Seguimiento a reportes de condiciones de salud y AT/ remisión casos a EPS | ECala | 4 | 52 | 48 | 100% | bar: 2023-01-01 4 to 2023-12-01 51
Realizar seguimiento de la acciones o recomendaciones de acuerdo a IPT | ECala | 13 | 52 | 39 | 100% | bar: 2023-03-01 13 to 2023-12-01 51
Seguimiento mensual de indicadores del programa | ECala | 6 | 54 | 48 | 100% | bar: 2023-02-01 6 to 2023-12-01 53
Capacitacion higiene postural ( presencial centro memoria) | ECala | 22 | 27 | 5 | 100% | bar: 2023-05-01 22 to 2023-06-01 26
Capacitacion higiene postural virtual (todos los colaboradores) | ECala | 26 | 30 | 4 | 100% | bar: 2023-06-01 26 to 2023-07-01 29
Evaluar el Sistema de Vigilancia Epidemiológico de acuerdo a los resultados del año | ECala | 49 | 54 | 5 | 100% | bar: 2023-12-01 49 to 2023-12-01 53
Actualización SVE Riesgo Psicosocial (Vivamente) | ECala | 1 | 52 | 51 | 91.8% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-11-01 47
Programa de acompañamiento y orientacion psicoemocional casos reportados, riesgo alto y muy alto | ECala | 6 | 52 | 46 | 100% | bar: 2023-02-01 6 to 2023-12-01 51
Socialización Protocolo de detección y actuación programa acompañamiento y orientación emocional para copast y comité de convivencia nuevo | ECala | 20 | 32 | 12 | 100% | bar: 2023-05-01 20 to 2023-07-01 31
Socializacion y protocolo de deteccion y actuacion programa de acompañamiento y orientacion psicoemocional comité de equidad | ECala | 23 | 33 | 10 | 100% | bar: 2023-06-01 23 to 2023-08-01 32
Promover auxilio psicológico para programa de lideres | ECala | 21 | 41 | 20 | 17% | bar: 2023-05-01 21 to 2023-06-01 24
Tecnoestress y desconexion laboral ( colaboradores nuevos en teletrabajo) | ECala | 16 | 22 | 6 | 100% | bar: 2023-04-01 16 to 2023-05-01 21
Autoconciencia y autoregulación centro memoria | ECala | 10 | 12 | 2 | 100% | bar: 2023-03-01 10 to 2023-03-01 11
Higiene del sueño centro control 2 grupos | ECala | 23 | 27 | 4 | 100% | bar: 2023-06-01 23 to 2023-06-01 26
Conferencia salud mental ( cultura del pensamieno positivo ( medplus) | ECala | 14 | 16 | 2 | 100% | bar: 2023-04-01 14 to 2023-04-01 15
Prevención del Consumo de Alcohol, tabaco y SPA | ECala | 20 | 22 | 2 | 100% | bar: 2023-05-01 20 to 2023-05-01 21
Estructuracion y formalizacióndel contrato para la aplicación de la bateria de riesgo psicosocial | ECala | 1 | 13 | 12 | 100% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-03-01 12
Aplicación de bateria de riesgo psicosocial 2022 ( actualizacion grupos de riesgo) | ECala | 20 | 32 | 12 | 100% | bar: 2023-05-01 20 to 2023-07-01 31
Entrega de resultados de la aplicación | ECala | 32 | 35 | 3 | 100% | bar: 2023-08-01 32 to 2023-08-01 34
Divulgacion de resultados encuesta de riesgo psicosocial por area | ECala | 37 | 49 | 12 | 60% | bar: 2023-09-01 37 to 2023-10-01 44
Estructuracion de plan de trabajo para intervencion del riesgo | ECala | 49 | 51 | 2 | 100% | bar: 2023-12-01 49 to 2023-12-01 50
Seguimiento indicadores | ECala | 7 | 50 | 43 | 100% | bar: 2023-02-01 7 to 2023-12-01 49
Material de Promoción y prevención en salud | ECala | 5 | 51 | 46 | 88.89% | bar: 2023-01-01 5 to 2023-11-01 45
dia mundial del cancer | ECala | 5 | 9 | 4 | 100% | bar: 2023-01-01 5 to 2023-02-01 8
dia mundial del sueño | ECala | 11 | 15 | 4 | 100% | bar: 2023-03-01 11 to 2023-04-01 14
dia mundial de la tuberculosis | ECala | 11 | 15 | 4 | 100% | bar: 2023-03-01 11 to 2023-04-01 14
prevención en infeccion respiratoria aguda | ECala | 11 | 15 | 4 | 100% | bar: 2023-03-01 11 to 2023-04-01 14
enfermedades transmitidas por vectores ( boletin trimestral) | ECala | 18 | 22 | 4 | 100% | bar: 2023-05-01 18 to 2023-05-01 21
dia mundial de la hipertensión | ECala | 12 | 16 | 4 | 100% | bar: 2023-03-01 12 to 2023-04-01 15
Picadura de abejas y avispas | ECala | 28 | 32 | 4 | 100% | bar: 2023-07-01 28 to 2023-07-01 31
dia mundial de la prevencion del cancer de prostata | ECala | 25 | 29 | 4 | 100% | bar: 2023-06-01 25 to 2023-07-01 28
dia mundial del donante de sangre | ECala | 26 | 30 | 4 | 100% | bar: 2023-06-01 26 to 2023-07-01 29
dia mundial de la lactanca materna | ECala | 30 | 34 | 4 | 100% | bar: 2023-07-01 30 to 2023-08-01 33
dia mundial de la rabia y prevencio del accidente rabico | ECala | 35 | 39 | 4 | 100% | bar: 2023-08-01 35 to 2023-09-01 38
dia mundial del corazon | ECala | 36 | 38 | 2 | 0%
dia mundial del cancer de mama | ECala | 40 | 42 | 2 | 100% | bar: 2023-10-01 40 to 2023-10-01 41
dia mundial de prevencion de la diabestes | ECala | 45 | 49 | 4 | 0%
dia mundial de la salud mental | ECala | 41 | 45 | 4 | 100% | bar: 2023-10-01 41 to 2023-10-01 44
Enfermedades transmitidas por alimentos ( vacaciones) | ECala | 46 | 50 | 4 | 100% | bar: 2023-11-01 46 to 2023-12-01 49
Informe semestral de analisis de salud publica 1 | ECala | 27 | 29 | 2 | 100% | bar: 2023-07-01 27 to 2023-07-01 28
Informe semestral de analisis de salud publica 2 | ECala | 49 | 51 | 2 | 100% | bar: 2023-12-01 49 to 2023-12-01 50
Programa de Reintegro laboral | ECala | 8 | 54 | 46 | 100% | bar: 2023-02-01 8 to 2023-12-01 53
Categorización y seguimiento médico para personas con recomen. / restricciones | ECala | 8 | 52 | 44 | 100% | bar: 2023-02-01 8 to 2023-12-01 51
Seguimiento a IPT generadas de los programas de reintegro | ECala | 9 | 54 | 45 | 100% | bar: 2023-02-01 9 to 2023-12-01 53
Programa de ausentismo laboral | ECala | 14 | 54 | 40 | 100% | bar: 2023-04-01 14 to 2023-12-01 53
Análisis y plan de acción de los indicadores de ausentismo del año anterior | ECala | 32 | 54 | 22 | 100% | bar: 2023-08-01 32 to 2023-12-01 53
Mesas laborales con ARL para manejo de casos médicos trimestral | ECala | 14 | 51 | 37 | 100% | bar: 2023-04-01 14 to 2023-12-01 50
Actividades de promocion y prevencion | ECala | 14 | 42 | 28 | 71.43% | bar: 2023-04-01 14 to 2023-08-01 33
prevencion de cancer de mama, VPH y cancer de cuello uterino ( virtual) | ECala | 14 | 22 | 8 | 100% | bar: 2023-04-01 14 to 2023-05-01 21
prevencion cancerde prostata (medplus) | ECala | 26 | 30 | 4 | 100% | bar: 2023-06-01 26 to 2023-07-01 29
jornada de donacion de sangre ( hemocentro distrital ) | ECala | 27 | 31 | 4 | 100% | bar: 2023-07-01 27 to 2023-07-01 30
conversatorio cultura del corazón sano (medplus9 | ECala | 14 | 18 | 4 | 0%
Ajuste del procedimiento de medicina preventiva y del trabao | ECala | 14 | 22 | 8 | 100% | bar: 2023-04-01 14 to 2023-05-01 21
prevención de enfermedades cardiovasculares | ECala | 32 | 36 | 4 | 0%
conversatorio cancer de piel y tips de cuidado | ECala | 38 | 42 | 4 | 100% | bar: 2023-09-01 38 to 2023-10-01 41
SG-SST - Práctica 4. Capacitación, Concientización/aprendizaje en SST | CVallejo | 1 | 55 | 54 | 99.74% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-12-01 53
Desarrollar las competencias del personal en materia de SST | CVallejo | 1 | 55 | 54 | 100% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-12-01 53
Generar informe periódico de plan de formación (directos- terceros) | CVallejo | 1 | 55 | 54 | 100% | b | bar: 2023-01-01 1 to 2023-12-01 53
Analizar el resultado seguimiento y reporte | CVallejo | 1 | 54 | 54 | 100% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-12-01 53
Elaborar el programa detallado de capacitaciones en SST. Actualizar matriz de capacitación en SST | CVallejo | 10 | 18 | 8 | 100% | bar: 2023-03-01 10 to 2023-04-01 17
Inducción SST | CVallejo | 1 | 55 | 54 | 100% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-12-01 53
Definir las audiencias de inducción general (colaboradores nuevos directos y contratistas) y aplicar el sistema de evaluación y certificación | CVallejo | 1 | 55 | 54 | 100% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-12-01 53
Definir las audiencias de reinducción general y aplicar el sistema de evaluación y certificación | CVallejo | 1 | 54 | 54 | 100% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-12-01 53
Desarrollar las inducciones en SST a todos los niveles y contratistas | EVargas | 1 | 55 | 54 | 100% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-12-01 53
Gestión del desempeño | CVallejo | 30 | 34 | 4 | 100% | bar: 2023-07-01 30 to 2023-08-01 33
Aplicar herramienta de evaluación del desempeño en niveles Estratégicos y Tácticos (Plan piloto corporativo y filial) | CVallejo | 30 | 34 | 4 | 100% | bar: 2023-07-01 30 to 2023-08-01 33
Desarrollo Práctica Proactiva Observación de Comportamientos | CVallejo | 14 | 50 | 36 | 100% | bar: 2023-04-01 14 to 2023-12-01 49
Aplicar las ODC por parte de líderes corporativos designados | CVallejo | 14 | 50 | 36 | 100% | bar: 2023-04-01 14 to 2023-12-01 49
Registrar las ODC en el aplicativo Prevsis | CVallejo | 14 | 50 | 36 | 100% | bar: 2023-04-01 14 to 2023-12-01 49
Conoslidar los datos de cumplimiento de ODC en Panel de Desempeño Proactivo Corporativo | CVallejo | 14 | 50 | 36 | 100% | bar: 2023-04-01 14 to 2023-12-01 49
Consolidar las ODC en la base de datos GEB - Filiales | CVallejo | 14 | 50 | 36 | 100% | bar: 2023-04-01 14 to 2023-12-01 49
Implementación Cultura Justa | CVallejo | 6 | 54 | 48 | 98.18% | bar: 2023-02-01 6 to 2023-12-01 53
Asegurar la disponibilidad del procedimiento Cultura Justa en los Sistemas de Gestión GEB -Filiales | CVallejo | 6 | 18 | 12 | 100% | bar: 2023-02-01 6 to 2023-04-01 17
Realizar plan de formación GEB - Filiales | CVallejo | 6 | 18 | 12 | 100% | bar: 2023-02-01 6 to 2023-04-01 17
Revisar, ajustar y definir matriz de reconocimientos individuales y colectivos corporativos | CVallejo | 14 | 18 | 4 | 100% | bar: 2023-04-01 14 to 2023-04-01 17
Revisar, ajustar y definir árbol de toma de decisiones (atendiendo análisis crítico 2022) | CVallejo | 18 | 22 | 4 | 100% | bar: 2023-05-01 18 to 2023-05-01 21
Realizar workshop de aplicación de árbol de decisión | CVallejo | 22 | 32 | 10 | 80% | bar: 2023-05-01 22 to 2023-07-01 29
Establecer plan de comunicaciones externas / internas (corporativo/filial) para reconocimientos. | CVallejo | 18 | 32 | 14 | 100% | bar: 2023-05-01 18 to 2023-07-01 31
Aplicación de matriz de reconocimientos y premiación individual y colectiva en GEB | CVallejo | 32 | 54 | 22 | 100% | bar: 2023-08-01 32 to 2023-12-01 53
Aplicación de la matriz de criterios de sanción y árbol de decisión en GEB | CVallejo | 32 | 54 | 22 | 100% | bar: 2023-08-01 32 to 2023-12-01 53
Realizar medición de resultados (indicador de reconocimientos y de sanciones) | CVallejo | 32 | 54 | 22 | 100% | bar: 2023-08-01 32 to 2023-12-01 53
Divulgación a través de los medios de comunicación interna y externa | CVallejo | 32 | 54 | 22 | 100% | bar: 2023-08-01 32 to 2023-12-01 53
Realizar análisis crítico para sostenimento y mejora atendiendo lineamientos práctica 11 | CVallejo | 47 | 50 | 3 | 100% | bar: 2023-11-01 47 to 2023-12-01 49
Lecciones aprendidas | CVallejo | 10 | 54 | 44 | 100% | bar: 2023-03-01 10 to 2023-12-01 53
Realizar repositorio de lecciones aprendidas | CVallejo | 10 | 54 | 44 | 100% | bar: 2023-03-01 10 to 2023-12-01 53
SG-SST - Práctica 5. Cumplimiento legal, participación, Comunicación y consulta | IPuentes | 1 | 57 | 56 | 88.18% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-12-01 50
Conformar Copasst | EVargas | 1 | 12 | 11 | 100% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-03-01 11
Llevar al Copasst mensualmente temas relacionados con el SGSST | IPuentes | 3 | 57 | 54 | 100% | bar: 2023-01-01 3 to 2023-12-01 53
Capacitación Comité de Convivencia | EVargas | 11 | 31 | 20 | 100% | bar: 2023-03-01 11 to 2023-07-01 30
Actualización Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial | IPuentes | 14 | 22 | 8 | 100% | bar: 2023-04-01 14 to 2023-05-01 21
Actualización de Matriz de Requisitos legales en SST (mensual) | EVargas | 3 | 53 | 50 | 100% | bar: 2023-01-01 3 to 2023-12-01 52
Evaluación cumplimiento de requisitos legales - Semestre 1 | EVargas | 27 | 29 | 2 | 100% | bar: 2023-07-01 27 to 2023-07-01 28
Evaluación cumplimiento de requisitos legales - Semestre 2 | EVargas | 48 | 50 | 2 | 0%
Socializar política de prevención de Consumo de sustancias | ECala | 22 | 28 | 6 | 100% | bar: 2023-05-01 22 to 2023-07-01 27
Plan de Comunicación en SST | IPuentes | 10 | 54 | 44 | 100% | bar: 2023-03-01 10 to 2023-12-01 53
Realizar Inventario de Necesidades de Comunicación en SST incluyendo Seguridad, Salud y PSM | IPuentes | 10 | 12 | 2 | 100% | bar: 2023-03-01 10 to 2023-03-01 11
Articulación con el área de Comunicaciones para desarrollar estrategia 2023 | IPuentes | 12 | 14 | 2 | 100% | bar: 2023-03-01 12 to 2023-03-01 13
Definición Mensajes por público, línea de tiempo y áreas: Vision Zero, Salud y PSM | IPuentes | 14 | 16 | 2 | 100% | bar: 2023-04-01 14 to 2023-04-01 15
Construcción de contenidos - Línea de tiempo de comunicaciones | IPuentes | 16 | 18 | 2 | 100% | bar: 2023-04-01 16 to 2023-04-01 17
Despliegue Estrategia Comunicación 2023 | IPuentes | 18 | 54 | 36 | 100% | bar: 2023-05-01 18 to 2023-12-01 53
Desarrollo Práctica Proactiva Reporte Condiciones/Actos Inseguros | CVallejo | 1 | 55 | 54 | 100% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-12-01 53
Evaluación y Plan de evaluación y mejora 2023 | CVallejo | 14 | 20 | 6 | 100% | bar: 2023-04-01 14 to 2023-05-01 19
Asegurar la implementación de la herramienta Prevsis para registro de desvíos | CVallejo | 1 | 25 | 24 | 100% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-06-01 24
Proporcionar formación a los equipos (directos y contratistas) SST y Tácticos | CVallejo | 14 | 38 | 24 | 100% | bar: 2023-04-01 14 to 2023-09-01 37
Socializacion a todo nivel personal directo y contratistas operativos | CVallejo | 14 | 22 | 8 | 100% | bar: 2023-04-01 14 to 2023-05-01 21
Registro de Seguimiento de Reportes de actos y condiciones y su cierre | CVallejo | 15 | 39 | 24 | 100% | bar: 2023-04-01 15 to 2023-09-01 38
Consolidar la data en tablero mando de control (corporativo y filiales) | CVallejo | 1 | 55 | 54 | 100% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-12-01 53
Consolidar la data corporativa GEB y filiales (directos y contratistas) en base de datos unificada. | CVallejo | 17 | 54 | 37 | 100% | bar: 2023-04-01 17 to 2023-12-01 53
Realizar reuniones de análisis crítico para RdD atendiendo lineamientos de práctica 11. | CVallejo | 23 | 54 | 31 | 100% | bar: 2023-06-01 23 to 2023-12-01 53
Evaluación y Plan de evaluación y mejora 2024 | CVallejo | 36 | 40 | 4 | 100% | bar: 2023-09-01 36 to 2023-09-01 39
Desarrollo de mentores multiplicadores | CVallejo | 12 | 55 | 43 | 70% | bar: 2023-03-01 12 to 2023-10-01 42
Realizar formación de mentores (2023 ciclo 2 - 2024 ciclo 1) en prácticas proactivas definidas | CVallejo | 12 | 23 | 11 | 60% | bar: 2023-03-01 12 to 2023-05-01 18
Acompañar en campo la aplicación de prácticas proactivas virtual o presencial | CVallejo | 18 | 55 | 37 | 60% | bar: 2023-05-01 18 to 2023-10-01 40
Realizar verificación de conformidad: cumplimiento y calidad de las prácticas ejecutadas y llevar los resultados del tablero mando control | CVallejo | 18 | 55 | 37 | 60% | bar: 2023-05-01 18 to 2023-10-01 40
Realizar evento de reconocimiento anual | CVallejo | 45 | 47 | 2 | 100% | bar: 2023-11-01 45 to 2023-11-01 46
SG-SST - Práctica 6. Gestión de Contratistas | IPuentes | 1 | 55 | 54 | 83.33% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-11-01 45
Intervención Aliados contratistas priorizados | IPuentes | 10 | 54 | 44 | 100% | bar: 2023-03-01 10 to 2023-12-01 53
Establecer un procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST de las compras y adquisición de productos y servicios. | IPuentes | 13 | 28 | 15 | 100% | bar: 2023-03-01 13 to 2023-07-01 27
Establecer los aspectos de SST que podrá tener en cuenta la empresa en la evaluación y selección de proveedores y contratistas. | IPuentes | 13 | 28 | 15 | 100% | bar: 2023-03-01 13 to 2023-07-01 27
Verificar la Priorización de aliados contratistas de acuerdo con su alto potencial para la materialización de eventos graves o fatales. | IPuentes | 10 | 13 | 3 | 100% | bar: 2023-03-01 10 to 2023-03-01 12
Verificar la Aplicación de evaluación documental y de campo 2023 (física o virtual) a los aliados contratista priorizados. | IPuentes | 10 | 13 | 3 | 100% | bar: 2023-03-01 10 to 2023-03-01 12
Fortalecer el liderazgo en las REMPAC por parte de Abastecimiento / interventores verificando la calidad y cumplimiento de ejecución | IPuentes | 14 | 30 | 16 | 100% | bar: 2023-04-01 14 to 2023-07-01 29
Verificar la Definición en filiales de banco de potenciales aliados contratistas habilitados en SST (Gestión Precontractual) | IPuentes | 32 | 36 | 4 | 100% | bar: 2023-08-01 32 to 2023-08-01 35
Definición e implementación de plan de reconocimiento y apremios (Gestión Poscontractual) | IPuentes | 14 | 52 | 38 | 100% | bar: 2023-04-01 14 to 2023-12-01 51
Verificar la Elaboración y seguimiento de Plan de Alineación Contratistas (control operacional) | IPuentes | 10 | 54 | 44 | 100% | bar: 2023-03-01 10 to 2023-12-01 53
Multiplicadores Contratistas | CVallejo | 1 | 55 | 54 | 50% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-07-01 27
Verificar la Selección multiplicadores nivel estratégico y táctico de los contratistas priorizados | CVallejo | 14 | 18 | 4 | 100% | bar: 2023-04-01 14 to 2023-04-01 17
Verificar la Ejecución Plan de formación en prácticas proactivas | CVallejo | 18 | 31 | 13 | 100% | bar: 2023-05-01 18 to 2023-07-01 30
Verificar la Definición de metas en aplicación prácticas proactivas en tablero mando control contratistas | CVallejo | 18 | 22 | 4 | 100% | bar: 2023-05-01 18 to 2023-05-01 21
Verificar la Evaluación y seguimiento en el tablero mando control de contratistas | CVallejo | 18 | 53 | 35 | 0%
Verificar la Definicion e implementación del plan de reconocimiento multiplicadores contratistas | CVallejo | 21 | 25 | 4 | 0%
Acompañar el Reconocimiento a los multiplicadores | CVallejo | 46 | 50 | 4 | 0%
Desarrollo Practica Proactiva Gestión de Aliados (REMPAC) | IPuentes | 1 | 55 | 54 | 100% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-12-01 53
Reunión REMPAC Central - Semestre 1 | IPuentes | 29 | 30 | 1 | 100% | bar: 2023-07-01 29
Reunión REMPAC Central - Semestre 2 | IPuentes | 50 | 51 | 1 | 100% | bar: 2023-12-01 50
Consolidar los datos de cumplimiento de REMPAC en Panel Desempeño Proactivo | IPuentes | 1 | 55 | 54 | 100% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-12-01 53
SG-SST - Práctica 7. Gestión riesgos operacionales – PGRC - SVE - P&P | CVallejo | 1 | 54 | 53 | 86.78% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-11-01 46
Controles PG Riesgos Críticos | CVallejo | 18 | 41 | 23 | 100% | bar: 2023-05-01 18 to 2023-10-01 40
Acompañar la Implementación de MORC Tendido y Montaje en Enlaza y Conecta | CVallejo | 18 | 30 | 12 | 100% | bar: 2023-05-01 18 to 2023-07-01 29
Verificar la conformidad técnica del PGRC Trabajos en altura en las Filiales | CVallejo | 18 | 22 | 4 | 100% | bar: 2023-05-01 18 to 2023-05-01 21
Verificar la conformidad técnica del PGRC Trabajos en excavaciones en las Filiales | CVallejo | 22 | 26 | 4 | 100% | bar: 2023-05-01 22 to 2023-06-01 25
Diseñar PGRC Seguridad Vial | CVallejo | 32 | 36 | 4 | 100% | bar: 2023-08-01 32 to 2023-08-01 35
Elaborar listas de verificación que atiendan los requerimientos para controlar equipos, máquinas y herramientas críticas de la operación. | CVallejo | 32 | 36 | 4 | 100% | bar: 2023-08-01 32 to 2023-08-01 35
Convocar y coordinar las sesiones de la mesa de trabajo corporativa | CVallejo | 37 | 41 | 4 | 100% | bar: 2023-09-01 37 to 2023-10-01 40
Control de planeación en campo de SST | IPuentes | 14 | 51 | 37 | 34% | bar: 2023-04-01 14 to 2023-06-01 26
Incluir el procedimiento de Control Planeación en campo como componente de Práctica 7. | IPuentes | 14 | 22 | 8 | 20% | bar: 2023-04-01 14 to 2023-04-01 15
Ejecución de plan de formación ejecutantes plan piloto | IPuentes | 22 | 28 | 6 | 10% | bar: 2023-05-01 22
Elaborar y ejecutar plan de implementación de la práctica (plan piloto) | IPuentes | 22 | 46 | 24 | 40% | bar: 2023-05-01 22 to 2023-07-01 31
Validar la aplicación de la práctica en las filiales | IPuentes | 46 | 48 | 2 | 100% | bar: 2023-11-01 46 to 2023-11-01 47
Realizar seguimiento y cierre del plan de mejora | IPuentes | 48 | 51 | 3 | 0%
Disciplina Operacional | CVallejo | 1 | 54 | 53 | 100% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-12-01 53
Realizar plan de formación en DO | CVallejo | 1 | 15 | 14 | 100% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-04-01 14
Definir Metas por filial para las fases de Disponibilidad, Calidad, comunicación y Cumplimiento | CVallejo | 14 | 18 | 4 | 100% | bar: 2023-04-01 14 to 2023-04-01 17
Planear y Ejecutar acciones para atender metas definidas | CVallejo | 18 | 44 | 26 | 100% | bar: 2023-05-01 18 to 2023-10-01 43
Realizar seguimiento al cumplimiento de Metas e Ics en reunión SST corporativa | CVallejo | 18 | 44 | 26 | 100% | bar: 2023-05-01 18 to 2023-10-01 43
Realizar reuniones de análisis crítico para DO atendiendo lineamientos de práctica 11. | CVallejo | 22 | 48 | 26 | 100% | bar: 2023-05-01 22 to 2023-11-01 47
Ingresar al programa de Disciplina Operacional los documentos: Gestión de contratistas. Prácticas proactivas, ADT, Cultura Justa. Apertura Mesas de trabajo | CVallejo | 18 | 20 | 2 | 100% | bar: 2023-05-01 18 to 2023-05-01 19
Evaluaciones médicas ocupacionales | ECala | 6 | 54 | 48 | 86.67% | bar: 2023-02-01 6 to 2023-11-01 47
Revision de diagnosticos de condiciones de salud | ECala | 8 | 10 | 2 | 100% | bar: 2023-02-01 8 to 2023-02-01 9
Actualización y revison del profesiograma | ECala | 7 | 8 | 1 | 100% | bar: 2023-02-01 7
Ejecucion de examenes médicos ocupacionales | ECala | 6 | 52 | 46 | 70% | bar: 2023-02-01 6 to 2023-09-01 38
Ejecucion de chequeos ejecutivos | ECala | 6 | 54 | 48 | 90% | bar: 2023-02-01 6 to 2023-12-01 49
Seguimiento a recomendaciones médicas ocupacionales | ECala | 6 | 54 | 48 | 80% | bar: 2023-02-01 6 to 2023-10-01 44
Monitoreo de indicador de cumplimiento de examenes medicos ocupacionales | ECala | 13 | 54 | 41 | 80% | bar: 2023-03-01 13 to 2023-11-01 45
Mesas laborales (Seguimiento de casos de EL y críticos de EG) | ECala | 15 | 52 | 37 | 100% | bar: 2023-04-01 15 to 2023-12-01 51
Realizar mesas laborales cinjuntas ARL-GEB Trimestre 1 | ECala | 15 | 16 | 1 | 100% | bar: 2023-04-01 15
Realizar mesas laborales cinjuntas ARL-GEB Trimestre 2 | ECala | 28 | 29 | 1 | 100% | bar: 2023-07-01 28
Realizar mesas laborales cinjuntas ARL-GEB Trimestre 3 | ECala | 41 | 42 | 1 | 100% | bar: 2023-10-01 41
Realizar mesas laborales cinjuntas ARL-GEB Trimestre 4 | ECala | 51 | 52 | 1 | 100% | bar: 2023-12-01 51
Mediciones Higiene Industrial | IPuentes | 23 | 27 | 4 | 100% | bar: 2023-06-01 23 to 2023-06-01 26
Mediciones Calidad de aire respirable | IPuentes | 23 | 27 | 4 | 100% | bar: 2023-06-01 23 to 2023-06-01 26
Mediciones de Iluminación en Sedes administrativas, bodegas, almacenes y centro de memoria | IPuentes | 18 | 30 | 12 | 100% | bar: 2023-05-01 18 to 2023-07-01 29
SG-SST - Práctica 8. Plan de Respuesta a Emergencias | EVargas | 10 | 42 | 32 | 62.5% | bar: 2023-03-01 10 to 2023-07-01 29
Elaboración/Actualización de Planes de Emergencias | EVargas | 10 | 12 | 2 | 100% | bar: 2023-03-01 10 to 2023-03-01 11
Actualizar Plan Maestro Emergencias | EVargas | 10 | 12 | 2 | 100% | bar: 2023-03-01 10 to 2023-03-01 11
Simulacros de Emergencias | EVargas | 22 | 42 | 20 | 100% | bar: 2023-05-01 22 to 2023-10-01 41
Simulacros de emergencia en los edificios administrativos (Calle 73, Sede Pereira, Sede Centro memoria) | EVargas | 22 | 23 | 1 | 100% | bar: 2023-05-01 22
Simulacros Nal de Evacuación los edificios administrativos (Calle 73, Sede Pereira, Sede Centro memoria) | EVargas | 41 | 42 | 1 | 100% | bar: 2023-10-01 41
Reconformación de brigadas de emergencia del GEB /Acuerdos de Apoyo Mutuo | EVargas | 14 | 36 | 22 | 0%
Establecer y fornalizar los acuedos de apoyo mutuo con el personal de Vigilanica y SG de Calle 73 | EVargas | 14 | 16 | 2 | 0%
Capacitación a las Brigadas e Identificación de Brigadistas GEB (personas acuerdo apoyo mutuo) | IPuentes | 16 | 22 | 6 | 0%
Entrenamiento de brigadas de emergencia del GEB | EVargas | 27 | 36 | 9 | 50% | bar: 2023-07-01 27 to 2023-07-01 31
Formación en salve una vida Bogotá (RCP) (centro memoria y calle 73) | EVargas | 27 | 30 | 3 | 100% | bar: 2023-07-01 27 to 2023-07-01 29
Capacitación y Simulacro del COE del GEB | IPuentes | 32 | 36 | 4 | 0%
SG-SST - Práctica 9. Verificación Conformidad - Indicadores SST | IPuentes | 1 | 55 | 54 | 100% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-12-01 53
Auditorias de tercera parte al SG-SST | IPuentes | 8 | 49 | 41 | 100% | bar: 2023-02-01 8 to 2023-11-01 48
Auditoría interna de seguimiento de certificación ISO45001 (Icontec) | IPuentes | 8 | 11 | 3 | 100% | bar: 2023-02-01 8 to 2023-03-01 10
Auditoría externa de seguimiento de certificación ISO45001 (BVQI) | IPuentes | 16 | 18 | 2 | 100% | bar: 2023-04-01 16 to 2023-04-01 17
Auditoria Segunda parte desempeño SST de contratistas -ICONTEC | IPuentes | 23 | 49 | 26 | 100% | bar: 2023-06-01 23 to 2023-11-01 48
Assessment Alineación Modelo SST | CVallejo | 1 | 55 | 54 | 100% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-12-01 53
Revisión y ajuste lista de chequeo assessment | CVallejo | 27 | 30 | 3 | 100% | bar: 2023-07-01 27 to 2023-07-01 29
Realizar Self Assessment con hta. de evaluación del Modelo SST GEB - Filiales | CVallejo | 32 | 36 | 4 | 100% | bar: 2023-08-01 32 to 2023-08-01 35
Realizar Assessment con hta. de evaluación del Modelo SST | CVallejo | 39 | 46 | 7 | 100% | bar: 2023-09-01 39 to 2023-11-01 45
Alineación de plan de acción assessment filiales con meta corporativa | CVallejo | 46 | 49 | 3 | 100% | bar: 2023-11-01 46 to 2023-11-01 48
Seguimiento a cumplimiento Plan de Acción Assessment - Meta 2023 | CVallejo | 1 | 55 | 54 | 100% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-12-01 53
Reunión Anual de análisis crítico y análisis de informes de auditorías | CVallejo | 46 | 52 | 6 | 100% | bar: 2023-11-01 46 to 2023-12-01 51
Consolidación de Indicadores SST | IPuentes | 6 | 54 | 48 | 100% | bar: 2023-02-01 6 to 2023-12-01 53
Consolidación de Indicadores SST | IPuentes | 6 | 54 | 48 | 100% | bar: 2023-02-01 6 to 2023-12-01 53
Seguimiento a Ics SST en Reuniones de Gobernanza SST | IPuentes | 7 | 54 | 47 | 100% | bar: 2023-02-01 7 to 2023-12-01 53
Herramientas de Verificación de Conformidad en SST | CVallejo | 1 | 54 | 53 | 100% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-12-01 53
Verificación de Calidad y Cumplimiento de las Herramientas Practivas: ODC, MORC, RQSV, REMPAC, RdD, CPLV, ATS, PT | CVallejo | 1 | 54 | 53 | 100% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-12-01 53
Seguimiento a Tablero Comando de Indicadores Proactivos (mensual) | CVallejo | 1 | 54 | 53 | 100% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-12-01 53
Medición Cultura SST 2023 | IPuentes | 24 | 49 | 25 | 100% | bar: 2023-06-01 24 to 2023-11-01 48
Definición de equipo implementador Medición Cultura | IPuentes | 24 | 26 | 2 | 100% | bar: 2023-06-01 24 to 2023-06-01 25
Apropiación de metodología NOSACQ-50 | IPuentes | 26 | 28 | 2 | 100% | bar: 2023-06-01 26 to 2023-07-01 27
Preparación de medición de la cultura 2023 - Verificación de la muestra - Verificación de funcionamiento de links - Fecha de inicio, fecha final - Preparación de lanzamiento con equipo de Talento Humano y Comunicaciones | IPuentes | 28 | 30 | 2 | 100% | bar: 2023-07-01 28 to 2023-07-01 29
Apertura de la encuesta para que sea diligenciada 2023 | IPuentes | 30 | 35 | 5 | 100% | bar: 2023-07-01 30 to 2023-08-01 34
Recopilación y análisis de la data 2023 | IPuentes | 35 | 37 | 2 | 100% | bar: 2023-08-01 35 to 2023-09-01 36
Preparación y entrega del informe 2023 | IPuentes | 37 | 40 | 3 | 100% | bar: 2023-09-01 37 to 2023-09-01 39
Divulgación y aceptación del informe 2023 | IPuentes | 40 | 45 | 5 | 100% | bar: 2023-10-01 40 to 2023-10-01 44
Elaboración de plan de acción sostenimiento y mejora 2024 | IPuentes | 45 | 49 | 4 | 100% | bar: 2023-11-01 45 to 2023-11-01 48
SG-SST - Práctica 10. Tratamiento de desvíos -Investigación ATEL | CVallejo | 14 | 54 | 40 | 50% | bar: 2023-04-01 14 to 2023-08-01 33
Investigación de Accidentes / Incidentes | CVallejo | 14 | 22 | 8 | 0%
Revisión y ajuste de informe de investigación para atender requerimientos de Cultura Justa - Arbol de decisión | CVallejo | 14 | 22 | 8 | 0%
Autoridad para detener el trabajo | CVallejo | 14 | 54 | 40 | 100% | bar: 2023-04-01 14 to 2023-12-01 53
Verificación de disponibilidad del Procedimiento ADT GEB - Filiales | CVallejo | 14 | 16 | 2 | 100% | bar: 2023-04-01 14 to 2023-04-01 15
Elaborar plan de acción para implementación, sostenimiento, mejora ADT GEB - Filiales | CVallejo | 16 | 20 | 4 | 100% | bar: 2023-04-01 16 to 2023-05-01 19
Ejecutar plan de acción ADT | CVallejo | 20 | 54 | 34 | 100% | bar: 2023-05-01 20 to 2023-12-01 53
Realizar evaluación de aplicación Práctica | CVallejo | 45 | 49 | 4 | 100% | bar: 2023-11-01 45 to 2023-11-01 48
SG-SST - Práctica 11. Gobernanza y Análisis Crítico | IPuentes | 1 | 55 | 54 | 87.78% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-11-01 48
Funcionamiento de comité corporativo y comité filial primero la vida | IPuentes | 1 | 55 | 54 | 75.56% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-10-01 41
Verificar técnica y normativamente el Procedimiento y Guía de CPLV GEB | IPuentes | 14 | 16 | 2 | 100% | bar: 2023-04-01 14 to 2023-04-01 15
Sensibilización del Comité Primero la vida corporativo | IPuentes | 16 | 18 | 2 | 0%
Implementar y operativizar CPLV corporativo | IPuentes | 18 | 48 | 30 | 0%
Elaborar procedimiento de Reuniones de Gobernanza SST | IPuentes | 11 | 14 | 3 | 100% | bar: 2023-03-01 11 to 2023-03-01 13
Ejecución de cronograma de reuniones (corporativo / filial) | IPuentes | 1 | 55 | 54 | 100% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-12-01 53
Realizar reuniones de análisis crítico para CPLV (corporativo/filial) atendiendo lineamientos de práctica 11. | IPuentes | 18 | 48 | 30 | 100% | bar: 2023-05-01 18 to 2023-11-01 47
Definir líderes de Prácticas y facilitadores SST del modelo SST (corporativo/filial) | IPuentes | 18 | 22 | 4 | 100% | bar: 2023-05-01 18 to 2023-05-01 21
Realizar Plan de Formación específica para líderes de prácticas y facilitadores SST del Modelo SST (corporativo/filial) | IPuentes | 22 | 28 | 6 | 80% | bar: 2023-05-01 22 to 2023-06-01 26
Evaluación de calidad y cumplimiento de la práctica de Comités | IPuentes | 18 | 48 | 30 | 100% | bar: 2023-05-01 18 to 2023-11-01 47
Seguimiento mesas técnicas | CVallejo | 1 | 55 | 54 | 100% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-12-01 53
Definir y estructurar mesa de trabajo: Verificación de disponibilidad y conformidad de documentos del Modelo SST en ánfora. | CVallejo | 24 | 40 | 16 | 100% | bar: 2023-06-01 24 to 2023-09-01 39
Reuniones de mesa corporativa: Seguridad de procesos. | CVallejo | 1 | 55 | 54 | 100% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-12-01 53
Definir y estructurar mesa corporativa: Control de planeación en campo | CVallejo | 14 | 22 | 8 | 100% | bar: 2023-04-01 14 to 2023-05-01 21
Reuniones de mesa corporativa: Riesgos Críticos: Aspectos Clave: Gestión de Riesgos críticos en Personas, Infraestructura, procesos | CVallejo | 14 | 50 | 36 | 100% | bar: 2023-04-01 14 to 2023-12-01 49
Reuniones de mesa corporativa: Gestión de Contratistas: Aspectos Clave: Manual SST, homologación, reconocimientos/sanciones. | CVallejo | 14 | 50 | 36 | 100% | bar: 2023-04-01 14 to 2023-12-01 49
Reuniones de mesa externa: Gestión de Contratistas: Aspectos Clave: Manual SST (Isa Colombia - Enlaza) | CVallejo | 8 | 28 | 20 | 100% | bar: 2023-02-01 8 to 2023-07-01 27
Análisis crítico para ODC, MORC | C. Vallejo | 18 | 50 | 32 | 100% | bar: 2023-05-01 18 to 2023-12-01 49
Gestiónar los hallazgos en ODC, MORC. | C. Vallejo | 18 | 50 | 32 | 100% | bar: 2023-05-01 18 to 2023-12-01 49
Hacer seguimiento a planes de acción resultantes del análisis crítico | C. Vallejo | 18 | 50 | 32 | 100% | bar: 2023-05-01 18 to 2023-12-01 49
PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DE PROCESOS (NIVEL CORPORATIVO) | NCuervo | 1 | 49 | 48 | 83.33% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-10-01 40
Realizar un análisis de brechas de las empresas del GEB (línea base) y definir un (1) plan de acción estratégico del GEB con base en los resultados del análisis de brechas en el primer semestre del 2023. | NCuervo | 6 | 27 | 21 | 100% | bar: 2023-02-01 6 to 2023-06-01 26
Preparar la metodología de análisis de brechas. | NCuervo | 6 | 18 | 12 | 100% | bar: 2023-02-01 6 to 2023-04-01 17
Realizar el Piloto análisis de brechas (Conecta y Calidda). | NCuervo | 10 | 18 | 8 | 100% | bar: 2023-03-01 10 to 2023-04-01 17
Realizar el análisis de resultados piloto análisis de brechas y ajuste de metodología. | NCuervo | 14 | 18 | 4 | 100% | bar: 2023-04-01 14 to 2023-04-01 17
Ejecutar el análisis de brechas en las filiales de Perú (Contugas, Electrodunas y Calidda). | NCuervo | 18 | 27 | 9 | 100% | bar: 2023-05-01 18 to 2023-06-01 26
Ejecutar el análisis de brechas en la filial de Guatemala (Conecta). | NCuervo | 23 | 27 | 4 | 100% | bar: 2023-06-01 23 to 2023-06-01 26
Elaborar el reporte de resultados del Análisis de Brechas del GEB. | NCuervo | 27 | 32 | 5 | 100% | bar: 2023-07-01 27 to 2023-07-01 31
Elaborar el plan de acción estratégico para el cierre de las brechas de la gestión de la seguridad de procesos. | NCuervo | 27 | 36 | 9 | 100% | bar: 2023-07-01 27 to 2023-08-01 35
Definir dos (2) elementos de seguridad de procesos relevantes y prioritarios para la gestión de seguridad de procesos de las filiales del GEB y desarrollar lineamientos corporativos para la gestión de éstos. (procedimiento e indicadores de gestión) | NCuervo | 1 | 49 | 48 | 100% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-11-01 48
Plantear para aprobación el listado de elementos SP a gestionar en el 2023 (propuesta inicial "Identificación de peligros y análisis de riesgos" y "Reporte e Investigación de Incidentes". | NCuervo | 1 | 10 | 9 | 100% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-02-01 9
Revisar el proceso de identificación de peligros y análisis de riesgos de procesos de cada filial y proponer ajustes para garantizar que los riesgos operacionales sean evaluados sistemáticamente. | NCuervo | 23 | 45 | 22 | 100% | bar: 2023-06-01 23 to 2023-10-01 44
Formular un indicador de gestión para llevar el control del cierre y/o atención y/o implementación de las medidas para el tratamiento de los riesgos altos y muy altos que se identifiquen. | NCuervo | 27 | 40 | 13 | 100% | bar: 2023-07-01 27 to 2023-09-01 39
Revisar el proceso de reporte e investigación de incidentes de cada filial y proponer ajustes para garantizar que los incidentes sean reportados e investigados de manera oportuna, estructurada y permanente. | NCuervo | 27 | 49 | 22 | 100% | bar: 2023-07-01 27 to 2023-11-01 48
Formular un indicador de gestión para llevar el control del cierre y/o atención y/o implementación de las actividades para el cierre de los planes de acción que se tracen en los informes de investigación de los incidentes. | NCuervo | 32 | 45 | 13 | 100% | bar: 2023-08-01 32 to 2023-10-01 44
Diseñar, concertar con las filiales y comenzar a registrar mensualmente dos (2) indicadores reactivos de la gestión de seguridad de procesos (tier 1 y tier 2). | NCuervo | 1 | 54 | 53 | 100% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-12-01 53
Diseñar los indicadores de incidentalidad en Seguridad de Procesos Tier 1 y 2. | NCuervo | 1 | 10 | 9 | 100% | bar: 2023-01-01 1 to 2023-02-01 9
Concertar con las filiales y comenzar a registrar mensualmente los 2 indicadores (Tier 1 y 2). | NCuervo | 6 | 54 | 48 | 100% | bar: 2023-02-01 6 to 2023-12-01 53
Gestionar en las filiales la implementación de la práctica de registro de los incidentes SP en herramienta corporativa (ej. Prevsis) y la incorporación de los indicadores a los tableros de gestión corporativa para la visibilidad y seguimiento de todo el GEB. | NCuervo | 6 | 23 | 17 | 100% | bar: 2023-02-01 6 to 2023-05-01 22
Realizar seguimiento y análisis de tendencias. | NCuervo | 10 | 54 | 44 | 100% | bar: 2023-03-01 10 to 2023-12-01 53
Remitir propuesta para la inclusión de los incidentes de SP como parte de la matriz de riesgos estratégicos del GEB. | NCuervo | 6 | 27 | 21 | 100% | bar: 2023-02-01 6 to 2023-06-01 26
Concertar reuniones con la Dirección de Planeación Estratégica para proponer la revisión de la matriz corporativa de riesgos estratégicos. | NCuervo | 6 | 18 | 12 | 100% | bar: 2023-02-01 6 to 2023-04-01 17
Remitir propuesta para la inclusión de los incidentes SP como parte de la matriz de riesgos estratégicos del GAB, a la Dirección de Planeación Estratégica. | NCuervo | 6 | 14 | 8 | 100% | bar: 2023-02-01 6 to 2023-03-01 13
Hacer seguimiento a los requerimientos y avances en la adopción de la propuesta por parte del Comité de Auditoría y Riesgos y su divulgación a las filiales. | NCuervo | 6 | 27 | 21 | 100% | bar: 2023-02-01 6 to 2023-06-01 26
Revisar la matriz de valoración de riesgos corporativa con el objeto de asegurar sea aplicable a la valoración de los riesgos operacionales y proponer los ajustes a que haya lugar al área que corresponda para su actualización; y acompañar la revisión de las matrices de valoración de riesgo de las filiales del GEB | NCuervo | 14 | 36 | 22 | 0%
Concertar reuniones con la Dirección de Planeación Estratégica para proponer la revisión de la matriz corporativa de valoración de riesgos. | NCuervo | 14 | 36 | 22 | 0%
Remitir a la Dirección de Planeación Estratégica los ajustes a la matriz corporativa de valoración de riesgos a que haya lugar, para asegurar sea aplicable a la valoración de riesgos operacionales. | NCuervo | 23 | 32 | 9 | 0%
Revisar la matrices de valoración del riesgo de las filiales del GEB y realizar gestión a través del área que corresponda para la alineación de estas matrices a la matriz corporativa. | NCuervo | 27 | 36 | 9 | 0%
Gestionar la cultura y liderazgo en seguridad de procesos en el GEB mediante la divulgación de los procedimientos y lineamientos construidos, 5 flyers en el año sobre temáticas de SP relevantes. | NCuervo | 10 | 54 | 44 | 100% | bar: 2023-03-01 10 to 2023-12-01 53
Divulgar Flyers, píldoras conocimiento, alertas SP. | NCuervo | 10 | 49 | 39 | 100% | bar: 2023-03-01 10 to 2023-11-01 48
Divulgar lineamientos/procedimientos/hojas de vida de indicadores, etc., elaborados y/o actualizados (adjuntar listados de asistencia). | NCuervo | 10 | 54 | 44 | 100% | bar: 2023-03-01 10 to 2023-12-01 53
ALINEACIÓN CRITERIOS SST CONTRATISTAS TRANSMISIÓN ISA-GEB | Ipuentes | 8 | 28 | 20 | 100% | bar: 2023-02-01 8 to 2023-07-01 27
Reunión de Definición alcance y cronograma de Trabajo | IPuentes | 8 | 9 | 1 | 100% | bar: 2023-02-01 8
Control Trabajo / Permisos de Trabajo | IPuentes | 9 | 11 | 2 | 100% | bar: 2023-02-01 9 to 2023-03-01 10
Validacion Equipos técnicos ISA-GEB | Lcoy | 11 | 13 | 2 | 100% | bar: 2023-03-01 11 to 2023-03-01 12
Requisitos de Control Operacional SST | IPuentes | 11 | 25 | 14 | 100% | bar: 2023-03-01 11 to 2023-06-01 24
TAR – Riesgo eléctrico | IPuentes | 11 | 13 | 2 | 100% | bar: 2023-03-01 11 to 2023-03-01 12
Validacion Equipos técnicos ISA-GEB | Lcoy | 13 | 15 | 2 | 100% | bar: 2023-03-01 13 to 2023-04-01 14
TAR – Trabajo en Alturas | IPuentes | 13 | 15 | 2 | 100% | bar: 2023-03-01 13 to 2023-04-01 14
Validacion Equipos técnicos ISA-GEB | Lcoy | 15 | 17 | 2 | 100% | bar: 2023-04-01 15 to 2023-04-01 16
TAR – Izaje de Cargas | IPuentes | 15 | 17 | 2 | 100% | bar: 2023-04-01 15 to 2023-04-01 16
Validacion Equipos técnicos ISA-GEB | Lcoy | 17 | 19 | 2 | 100% | bar: 2023-04-01 17 to 2023-05-01 18
TAR – Excavaciones | IPuentes | 17 | 19 | 2 | 100% | bar: 2023-04-01 17 to 2023-05-01 18
Validacion Equipos técnicos ISA-GEB | Lcoy | 19 | 21 | 2 | 100% | bar: 2023-05-01 19 to 2023-05-01 20
TAR – Espacios confinados | IPuentes | 19 | 21 | 2 | 100% | bar: 2023-05-01 19 to 2023-05-01 20
Validacion Equipos técnicos ISA-GEB | Lcoy | 21 | 23 | 2 | 100% | bar: 2023-05-01 21 to 2023-05-01 22
TAR – Energías Peligrosas | IPuentes | 21 | 23 | 2 | 100% | bar: 2023-05-01 21 to 2023-05-01 22
Validacion Equipos técnicos ISA-GEB | Lcoy | 23 | 25 | 2 | 100% | bar: 2023-06-01 23 to 2023-06-01 24
TAR – Conducción de vehículos | IPuentes | 23 | 25 | 2 | 100% | bar: 2023-06-01 23 to 2023-06-01 24
Validacion Equipos técnicos ISA-GEB | Lcoy | 25 | 27 | 2 | 100% | bar: 2023-06-01 25 to 2023-06-01 26
Requisitos SST Otras Actividades críticas | IPuentes | 25 | 26 | 1 | 100% | bar: 2023-06-01 25
Validacion Equipos técnicos ISA-GEB | Lcoy | 26 | 27 | 1 | 100% | bar: 2023-06-01 26
Requisitos Generales | IPuentes | 26 | 27 | 1 | 100% | bar: 2023-06-01 26
Validacion Equipos técnicos ISA-GEB | Lcoy | 27 | 28 | 1 | 100% | bar: 2023-07-01 27
Requisitos específicos en SST | IPuentes | 27 | 28 | 1 | 100% | bar: 2023-07-01 27
Validacion Equipos técnicos ISA-GEB | Lcoy | 28 | 29 | 1 | 100% | bar: 2023-07-01 28
|  | Actividades completadas |  |  | 88.4%
|  | Actividades en ejecución |  |  | 11.6%